## Sheet1
Burndown Chart
| Burndown (Hari) |  | Sisa Waktu (Hari) |  | Pengerjaan task hari | Implementasi
| Rencana | Realita | Rencana | Realita
Pra-sprint |  |  | 84 | 84 | N/A | Pembagian Tugas
| 3 | 3 | 81 | 81 | 3 | Membuat deskripsi proyek
| 3 | 4 | 78 | 77 | 4 | Mengumpulkan user requirement
| 3 | 4 | 75 | 73 | 4 | Membuat prototype dan desain database
| 3 | 4 | 72 | 69 | 4 | Implementasi GUI
Sprint 1 | 3 | 4 | 69 | 65 | 4 | Setiap pengunjung dapat melakukan register akun
| 3 | 3 | 66 | 62 | 3 | Setiap pengunjung yang telah melakukan register akun dapat melakukan login
| 3 | 5 | 63 | 57 | 5 | Setiap pengunjung dapat melihat postingan project pada dashboard timeline
| 3 | 7 | 60 | 50 | 7 | Setiap pengguna bisa logout dari akunnya
| 3 | 6 | 57 | 44 | 6 | Setiap pengguna dapat melakukan edit profil
| 3 | 1 | 54 | 43 |  | UTS
| 3 | 1 | 51 | 42
Spint 2 | 3 | 3 | 48 | 39 | 3 | Setiap pengguna dapat mengunggah ide project
| 3 | 2 | 45 | 37 | 2 | Setiap pengguna dapat mengedit project miliknya
| 3 | 3 | 42 | 34 | 3 | Setiap pengguna dapat melihat postingan project pada dashboard timeline
| 3 | 2 | 39 | 32 | 2 | Setiap pengguna dapat melihat detail postingan project
| 3 | 2 | 36 | 30 | 2 | Setiap pengunjung dapat melihat detail postingan project
| 3 | 2 | 33 | 28 | 2 | Setiap pengguna dapat memberikan like pada project
| 3 | 1 | 30 | 27 | 1 | Setiap pengunjung dapat memfilter postingan berdasarkan kategori.
| 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | Setiap pengguna dapat memfilter postingan berdasarkan kata pencarian.
Sprint 3 | 3 | 3 | 24 | 20 | 3 | Setiap pengguna dapat membuat report hasil user requirement telah di-approve
| 3 | 3 | 21 | 17 | 3 | Setiap pengguna dapat melakukan approve pada user requirement di projectnya
| 3 | 3 | 18 | 14 | 3 | Setiap pengguna dapat melakukan not approve pada user requirement di projectnya
| 3 | 3 | 15 | 11 | 3 | Setiap pengguna dapat memberikan dislike pada project.
| 3 | 3 | 12 | 8 | 3 | Setiap pengguna dapat memberikan komentar terhadap suatu project dengan tag requirement.
| 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | Setiap pengguna dapat memberikan komentar pada komentar yang memiliki tag requirement.
| 3 | 4 | 6 | 0 | 4 | Setiap pengguna dapat memberikan like pada komentar
| 3 | 3 | 3 | -3 | 3 | Setiap pengguna dapat memberikan dislike pada komentar
| 3 |  | 0 | #N/A | N/A | UAS / Presentasi Software